План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

____МБУК «Тольяттинский художественный музей»_________, в отношении которого
(наименование организации, наименование муниципального образования)

в 2019 году была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Неполное информационное наполнение стенда учреждения | Приведение в соответствие требованиям содержание информационного стенда | 4 квартал 2019 | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Внесены недостающие сведения: дата создания учреждения; копия устава учреждения; сведения об учредителе; структура и органы управления; копия плана ФХД; информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры. | декабрь 2019 |
| Недостаточно эффективная работа дистанционных способов взаимодействия с посетителями | Расширение на сайте возможностей выражения мнения потребителей о качестве условий оказания услуг Проведение инструктажей по вопросам своевременности и оперативности ответов по телефону | 1 квартал 2020 в течение года | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | На официальном сайте учреждения размещен раздел для голосования посетителей. Ответы на часто задаваемые вопросы (время работы музея? стоимость билетов?) размещены после каждого пресс-релиза. Проведен инструктаж для сотрудников по вопросам взаимодействия с пользователями. | постоянно ежемесячно в течение года |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостаточное количество парковочных мест перед музеем | Расширение парковки для посетителей | 2021 год | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Частичное использование придомовых территорий и дорожного полотна б-ра Ленина для размещения автомобилей посетителей | 2021 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствие сотрудников, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | март 2019 | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Обучение сотрудника в ГРУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский» по программе «Вопросы обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они представляются» | 12.03.2019 |
| Отсутствие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Обустройство парковочной стоянки для инвалидов и установка знака парковки для инвалидов на территории музея | 2021 год | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Письмо Заместителю главы городского округа – и.о. главы администрации Центрального района М.Б. Железцовой | Март 2020 |
| Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | Организация посещения посетителями служебных санитарно-гигиенических помещений | в течение года | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Организована возможность посещения посетителями служебного санитарно-гигиенического помещения. Внесение конструктивных изменений в здание учреждения невозможно объективно | постоянно |
| Отсутствие сменных кресел-каталок для инвалидов | Закупка сменных кресел-каталок | 2021 | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Необходимы дополнительные бюджетные средства | 2021 |
| Отсутствие услуг дублирования для инвалидов по слуху и зрению, услуг сурдопереводчика | Организация дублирования информации для инвалидов по слуху и зрению, услуг сурдопереводчика | 2021 | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Необходимы дополнительные бюджетные средства | 2021 |
| Отсутствие дублирования надписей, текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организация дублирования надписей, текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021 | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Необходимы дополнительные бюджетные средства | 2021 |
| Отсутствие альтернативной версии официального сайта для инвалидов по зрению | Установка на официальном сайте версии для слабовидящих пользователей. |  | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Ведутся работы по изучению возможностей для установки на сайте версии для слабовидящих пользователей Необходимы дополнительные бюджетные средства | 2021 год |
| Отсутствие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Организация предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | в течение года | Тольятти Баранова М.В., директор МБУК «Тольяттинский художественный музей» | Регулярное размещение на официальном сайте виртуальных выставок из фондов ТХМ | 10 выставок в 2019 году |

Исполнитель: З.Н. Афиногентова 77-22-56